| Dif No | Düzeltici/İyileştirici Faaliyet Konusu | Düzeltici/İyileştirici Faaliyetin Açıldığı Tarih | Planlanan Tamamlanma tarihi | Düzeltici/İyileştirici Faaliyetin Kapandığı Tarih | Açıklama | KYS Koordinatörü Onayı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atık Geçici depoların yapılması talebi | 01.01.2023 | 01.04.2023 | 06.06.2023 | Depolar yapı işleri tarafından yapılarak hizmete alınmıştır. |  |
| 2 | Atıkların toplanması için işçi talebi | 24.11.2023 | 04.12.2023 | 01.02.2024 | Kampüsteki tüm atıklar toplanmıştır. |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |